|  |
| --- |
| Приложение № 1к приказу ООО «--------»от 14.01.2020г. №140120-1ОТ |

**График проведения специальной оценки условий труда**

**в ООО «----------»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав работы** | **Ответственные за проведение** | **Сроки (плановые)** |
| 1. Сбор информации для специальной оценки условий труда. Утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест.
 | Комиссия (п.5 ст.9 426-ФЗ) | До начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда (Январь 2020г) |
| 1. Идентификация или определение потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах.
 | Эксперт организации, проводящей СОУТ (п.2 ст.10 426-ФЗ) | Январь 2020г. |
| 1. Утверждение результатов идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и принятие решения о проведении исследований и измерений, идентифицированных на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов.
 | Комиссия (п.2,5 ст.10 426-ФЗ) | Январь 2020г. |
| 1. Составление проекта декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в отношении тех рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте не идентифицированы.
 | Организация, проводящая СОУТ | Февраль 2020г. |
| 1. Исследования (испытания) и измерения идентифицированных потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса.
 | Организация, проводящая СОУТ (п.1,3 ст.12 426-ФЗ) | Февраль 2020г. |
| 1. Оформление протоколов проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных фактов. Составление карт специальной оценки условий труда, отчета о специальной оценке условий труда.
 | Организация, проводящая СОУТ (п.6 ст.12 426-ФЗ) | Февраль 2020г. |
| 1. Обсуждение, внесение уточнений, подписание и утверждение отчета о проведении специальной оценки условий труда, плана мероприятий по улучшению условий труда.
 | Комиссия (п.2 ст.15 426-ФЗ) | Февраль 2020г. |
| 1. Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись. Размещение на официальном сайте (при его наличии) в сети Интернет сводных данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников.
 | Работодатель (п.5 ст.15 426-ФЗ) | В срок не позднее, чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ. |
|  Члены комиссии: Иванов И.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) (Подпись) Иванов И.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) (Подпись) Иванов И.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) (Подпись) |